## PROYECTO
Planificación de los gastos y destino de los fondos. Las cuentas y montos están limitados a las bases del Desafío. |  |  |  |  | ACTIVIDADES: Todas las acciones que se financian con el fondo y que son conducentes al cumplimiento de metas. HITOS: Cambios esperados en el negocio y/u organizacion. Estas no son necesariamente metas. Son momentos o resultados que marcan un aumento de las capacidades de la organización por cumplir las metas establecidas. | [14 empty] | Metas del proyecto para los próximos 2 años. Estas son más grandes que las estrictamente relacionadas con el proyecto postulado, el financiamiento entregado y los gastos asignados.
PRESUPUESTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES E HITOS | [14 empty] | METAS
Monto aportado Caja Los Andes: $15.000.000 |  |  |  |  | 0/14 completadas |  |  |  |  | INICIO: 01 DE JULIO 2019 | [9 empty] | 0/0 completadas
TÉRMINO: 30 ABRIL 2020
CUENTA | ÍTEMS ¿Qué es el gasto? | DESCRIPCIÓN DEL GASTO ¿A qué aporta? | MONTO BRUTO A RENDIR ($) | DOCUMENTO Este debe ser el nombre del archivo que respalda el gasto | ✓ | ACTIVIDAD / HITO | Fecha inicio | Fecha término | Actividad | 1 Julio 2019 | 2 Agosto 2019 | 3 Seotiembre 2019 | 4 Octubre 2019 | 5 Noviembre 2019 | 6 Diciembre 2019 | 7 Enero 2020 | 8 Febrero 2020 | 9 Marzo 2020 | 10 Abril 2020 | META | % DE CUMPLIMIENTO
RECURSOS HUMANOS | CONTADOR | CONTADOR TRABAJARA 4 DIAS A LA SEMANA PARA LEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE LOS GATOS OPERACIONES Y ORGANIZACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. | 800000 | RECURSOS HUMANOS - CONTADOR | FALSE | ACTIVIDAD | 2019-07-01 | 2020-04-30 | PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA POR 16 HRS MENSUALES, POR 10 MESES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1. EXPANSIÓN DE TALLER Y BODEGA EN LA REGIÓN DEL MAULE (TALCA)
RECURSOS HUMANOS | TECNICO | TECNICO LLEGA PARA EL SERVICIO DE REPARACION, MANTENCIÓN DE SILLA DE RUEDAS Y AYUDAS TECNICAS. TANTO EN EL TALLER COMO EN LOS DOMICILIOS QUE REALIZA LA EMPRESA PATOSOBRERUEDAS | 4400000 | RECURSOS HUMANOS - TECNICO | FALSE | ACTIVIDAD | 2019-07-01 | 2020-04-30 | PAGO DE HONORARIOS TECNICO 2 POR 88 HRS MENSUALES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2. CONTRATOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE SERVICIO Y VENTA DE REPUESTOS E INSUMOS.
RECURSOS HUMANOS | GESTOR DE NEGOCIOS | EL GESTOR OPERACIONAL ESTA ENCARGADO DE BUSCA PROVEEDORES, NUEVOS CLIENTES, CONTRATOS CON EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS, FUERZA COMERCIAL Y UN NUEVO FORMATO A LA EMPRESA EN GESTION DE SERVICIOS. | 2700000 | RECURSOS HUMANOS - GESTOR DE NEGOCIOS | FALSE | ACTIVIDAD | 2019-07-01 | 2020-04-30 | PAGO DE HONORARIOS DE GESTOR DE NEGOCIOS PO 12 HRS MENSUALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3. TALLERES ITINERANTES EN DISTINTAS COMUNAS DE TODO EL PAIS.
GASTOS DE INVERSIÓN | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL NUEVO TALLER Y DOS KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA VISITAS EN TERRENO. | 1600000 |  | FALSE | ACTIVIDAD | 2019-09-23 | 2019-11-30 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER 2 Y COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA TECNICO 2 PARA VISITAS EN TERRENO. MAQUINARIAS PARA TALLER, REPUESTOS E INSUMOS. |  |  | X | X | X
GASTOS DE OPERACIÓN | CONTRUCCION DE TALELR 2 100% | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER 2 PARA TENER UNA ATENCION DE LUNES A DOMINGO. ESTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER. | 1500000 |  | FALSE | ACTIVIDAD | 2019-12-01 | 2020-02-15 | COTIZACIONES DE MAESTROS CONTRUCTORES Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCIÓN DEL TALLER 2 | [5 empty] | X | X | X
GASTOS DE INVERSIÓN | COMPRA DE MUEBLES PARA INSTALACIÓN DE TALLER | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EN TERMINACIONES E INSTALACIÓN DE MUEBLES, MESONES Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER | 400000 |  | FALSE | ACTIVIDAD | 2020-02-15 | 2020-03-31 | COMPRA E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA TALLER 2 | [7 empty] | X | X
GASTOS DE OPERACIÓN | MARKETING | 1-MEJORAR PAGINA Y AGREGAR UN SISTEMA DE PAGO PARA COMPRAR MEDIANTE LA WEB REPUESTOS, ACCERIOS Y SERVICIOS. 2- FUERZA COMERCIAL MEDIANTE LAS REDES SOCIALES, TARJETAS FLAYERS Y ROPA CORPORATIVA. | 400000 |  | FALSE | ACTIVIDAD | 2019-09-23 | 2020-04-30 | MEJORAR PAGINA Y AGREGAR SISTEMA DE PAGO PARA COMPRAS, IMPRESIONES DE PUBLICIDAD Y ROPA CORPORATIVA. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
GASTOS DE OPERACIÓN | TRANSPORTE | TRASLADO DE LAS DISTINTAS COMPRAS QUE SE REALIZARAN EN ESTE PROYECTO TALES COMO: COMPRA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS,MUEBLES Y MATERIALES DE CONSTRCCIÓN | 300000 |  | FALSE | ACTIVIDAD | 2019-09-01 | 2020-04-30 | TRASLADOS PARA LA COMPRAS RELACIONADAS AL PROYECTO TALES COMO: HERRAMIENTAS, INSUMOS, MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, METERIALES DE OFICINA, MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTRE OTROS. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
GASTOS DE OPERACIÓN | MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES VARIOS DE OFICINA TALES COMO: HOJAS, CARPETAS, LAPICES ENTRE OTROS. | 100000 |  | FALSE | ACTIVIDAD | 2019-09-01 | 2019-10-31 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
GASTOS DE OPERACIÓN | REPUESTOS PARA SILLA DE RUEDAS | COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SILLA DE RUEDAS. | 2800000 |  | FALSE | ACTIVIDAD | 2019-09-23 | 2019-11-30 | COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SILLA DE RUEDAS. |  |  | X | X | X
[5 empty] | FALSE | HITO | 2019-07-01 | 2019-09-13 | HITO 0: -CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DE CONTRATOS | X | X | X
[5 empty] | FALSE | HITO | 2019-09-23 | 2019-11-30 | HITO 1: 1-FUERZA COMERCIAL, BUSCAR NUEVAS FORMAS DE ATRAER CLIENTES CON EMPRESAS Y PARTICULARES. (WEB, REUNIONES Y PROMOTORES) 2-ALIANZAS CON LOS PROVEEDORES. 3-COMPRA DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS |  |  | X | X | X
[5 empty] | FALSE | HITO | 2019-12-01 | 2020-02-15 | HITO 2: 1- CONTRUCCIÓN DE TALLER 2 2- CONSOLIDACIÓN DE SOCIOS CLAVES PARA LA EMPRESA Y CLIENTES. | [5 empty] | X | X | X
[5 empty] | FALSE | HITO | 2020-02-16 | 2020-04-30 | HITO 3: 1- INSTALACIÓN DE MUEBLES, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DEL TALLER 2. 2-INAGURACIÓN DE TALLER Y DIFUSIÓN DEL MISMO. 3- REALIZAR PLATAFORMA PARA COMPRAS Y PAGOS MEDIANTE LA PAGINA WEB EN VENTAS DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | [7 empty] | X | X | X
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## PARÁMETROS
RECURSOS HUMANOS | ACTIVIDAD | 0%
GASTOS DE OPERACIÓN | HITO | 10%
GASTOS DE INVERSIÓN |  | 20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%